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北京学研究基地开放课题管理办法（2020版）

北京学研究基地（以下简称基地）是北京市哲学社会科学规划办公室与北京市教委于2004年9月联合设立的首批北京市哲学社会科学研究基地之一，是依托北京联合大学（以下简称学校），以成立于1998年1月的北京学研究所为核心，整合校内外研究力量，以“立足北京、研究北京、服务北京”为宗旨，开展北京城市及区域发展综合研究和应用研究的北京市级科研基地。自2005年开始，基地每年都设立若干项开放课题，引导专兼职研究人员围绕基地重点研究方向开展科研工作。为加强规范管理，集中力量取得更多更高水平的科研成果，推进北京学研究基地向有特色、高水平首都文化智库方向迈进，特制定并适时修订基地开放课题管理办法。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记视察北京重要讲话精神，全面落实北京市第十二次党代会精神和《北京城市总体规划（2016年—2035年）》，以“立足北京 研究北京 服务北京”为宗旨，以北京历史文化名城的时空演进、保护与发展研究为主线，以跨学科综合性研究为特色，以“时-空-人结合”“过去-现在-未来贯通”为研究视角，注重调查研究和一手资料收集，根据基地重点研究方向，充分发挥北京学高精尖学科优势，聚焦做好“首都文化”这篇大文章和抓好“一核一城三带两区”深入开展研究，并积极进行成果转化应用，发挥首都文化智库作用，为北京推进全国文化中心建设提供智力支持，为北京建设成为国际一流的和谐宜居之都和世界级文化城市做出积极贡献。
二、项目选题
（一）选题方向
1．基地重点研究方向包括北京文化遗产保护与利用研究、北京城市空间格局与发展动力研究和北京文化特征与文脉传承研究。基地开放课题重点资助上述领域的研究。
2．申请人可以根据基地开放课题申报领域指南选择合适课题，申报指南提供的是研究领域和方向参考，不是具体项目名称，具体项目名称需由申请人自行设计。申请人也可以根据基地重点研究方向，结合自身研究基础和专长自主设计选题。
（二）选题要求
1．项目选题要求有新意，题目大小适中，理论联系实际，基于首都北京地域文化的视角和北京学综合研究的特点，从各个方面研究北京历史文化名城演变、首都北京发展的特点和规律。
2．基础研究力求具有原创性、开拓性和较高的学术理论价值，应用研究要具有现实性、针对性和较强的决策参考价值，鼓励中观到微观层面的调查研究，着力推出高水准的研究成果。
三、项目申报
（一）项目类别
基地开放课题为北京市级社科研究基地项目。校内教师申报的项目上报学校科技处，由科技处全部或部分认定为校级项目。
（二）申请人条件
1．北京学高精尖学科骨干一级学科人员，校内各有关人文社会科学学科、各研究机构的基地骨干研究人员（含退休人员），基地校内外学术委员会委员和校外特邀研究员为基地开放课题重点资助对象。其他来自相关高校和科研院所、政府部门、企事业单位、学术团体等具有较高研究水平和良好研究基础的专业人员、博士研究生，亦可作为项目负责人申请基地开放课题。
2．申请人须具有正确的政治立场和政治观点，学风正派，治学严谨。
3．申请人及其研究团队在申请项目的相关领域应已取得较好的研究成果或具有扎实的前期研究基础。
4．申请人须是项目研究工作的实际主持人。
5．作为项目负责人的申请人同年度只能申请一项基地开放课题。
6．在研基地开放课题负责人不能申报新项目。
（三）申报要求
1．实行项目负责人负责制，项目负责人对课题研究内容、团队组织、经费预算以及立项后的实际工作进度、成果水平和经费使用等直接负责。
2．已获得校级及以上科研项目立项的项目负责人不得以内容相同或相近选题申报北京学研究基地项目。
3．在北京学研究基地申报的课题，不得以内容相同或相近选题申报其他系列校级课题。
4．项目研究时间一般为1至2年，具体时间自基地批准立项之日起算（一般为立项当年4月1日），至当年或者下一年12月31日止。
5．申请人需认真填写《北京学研究基地开放课题申请书》，并按照规定的申报时间将申请书电子版和纸质版提交给北京学研究基地。
四、过程管理
（一）项目立项
1．基地开放课题每年立项10项左右。每年年初或上一年度年底通过北京市社科联、市社科规划办公室智库工作部，学校科技处及基地网站、微信公众号等途径向校内外公布本年度开放课题申报通知和重点资助领域。
2．实行申请人自由申请、基地学术委员会评审、基地主任批准、学校科技处备案的立项程序。
3．基地学术委员会主要对项目选题意义、研究内容、研究方法、技术路线、项目负责人和研究团队、已有基础、最终成果、预算计划等方面进行评审，同时根据需要对立项备选项目申请书提出修改建议。
4．立项备选项目申请人根据基地学术委员会的建议修改申请书，并在规定时间内提交修改后的《北京学研究基地开放课题申请书》。申请人若拒绝修改申请书，则视为自动放弃立项资格。
5．完成立项程序后，基地向获准立项的项目负责人发出立项通知书。
（二）中期检查
为了督促各项目组按计划高质量完成研究任务，基地于每年12月对当年获准立项的开放课题进行中期检查，项目负责人需填写《北京学研究基地开放课题中期检查表》，具体说明项目研究进展情况、已取得的成果、存在的困难和问题等。基地将把中期检查意见反馈给项目负责人。课题中期检查，研究内容与立项申请书原计划研究内容不相吻合或工作量不足的，视为中检不合格，需要进行第二次中检。
（三）项目结项
1．研究期满后，项目负责人须提交《北京学研究基地开放课题结项申请表》电子版、纸质版和研究成果原件、复印件各2份（著作封面、版权页和目录复印件，学术论文发表刊物封面、目录和论文全文复印件，研究报告封面和目录复印件），其中学术论文可以提交2份复印件，不必提交发表刊物原件。
2．基地学术委员会负责进行结项验收审核。验收合格准予结项的项目，基地发给项目负责人结项通知书。
3．每项开放课题的研究成果可为以下成果之一：
（1）专著：1部公开出版的专著，字数不少于15万字，申请项目结项时可以提交一部15万字以上书稿和一份有效出版合同，著作正式出版后再向基地补交5份原件；或者经北京学研究基地学术委员会和《北京学学术文库》编辑部评审，专著书稿被纳入《北京学学术文库》出版范围。
（2）学术论文：2篇在国内外核心以上级别期刊发表的学术论文，每篇不少于5000字；或2篇在省部级以上级别报纸发表的研究文章，每篇不少于2000字；或1篇在国内外核心以上级别期刊发表、不少于5000字的学术论文和1篇在省部级以上级别报纸发表、不少于2000字的研究文章。
（3）研究报告和成果要报：1份被相关政府部门采纳或有关领导批示的调研报告；或1份获得北京市优秀调查研究成果奖等省部级奖项的调研报告；或1份被北京市哲学社会科学规划办公室或其他国家、省部级以上政府部门采纳的《成果要报》和1份被年度《北京学研究报告》采用的咨询类专题研究报告。
（4）上述学术论文和成果要报数量可以相互替代。在北京学学术年会上宣读，并被基地组织编写的《北京学研究》《地方学研究》辑刊采用的论文，视作核心期刊论文，但是无论发表几篇，只计1篇。
（5）基地学术委员会认定的具有相当研究水平的其他成果。
4．凡属基地开放课题形成的研究成果，必须进行标注，否则不能作为项目结题成果。发表论文，需明确标示以下字样：北京学研究基地开放课题“……(项目名称)”（项目编号）研究成果（阶段性研究成果/部分研究成果）；出版专著、提交研究报告或其他成果时，需明确标示“北京学研究基地开放课题研究成果”字样。成果标示英文为：Funded by Institute of Beijing Studies。
（四）结项延期
1．如果由于各种原因不能按计划进度完成项目研究任务，项目负责人须在研究期满前3个月填写并提交电子版和纸质版《北京学研究基地开放课题结项延期申请表》，说明理由，经基地批准可以适当延长研究期限。
2．每个项目只能延期1次，延长时间不超过1年。
（五）项目变更与终止
1．因项目负责人调离学校或其他原因需要变更项目负责人的，需由项目负责人填写《北京学研究基地开放课题负责人变更申请表》，经所在单位同意（仅对校内人员有此要求）和基地批准后可以进行变更。
2．项目负责人及研究团队因各种原因无法完成研究任务时，经所在单位同意（仅对校内人员有此要求），项目负责人可以书面申请终止项目，并交回开放课题经费。
3．每年年初进行项目清理，如有立项4年（含4年，立项当年算1年）以上尚未结项的，将经基地学术委员会讨论作撤项处理，发给项目负责人撤项通知书，并追回开放课题经费。校内各学科和研究机构人员承担的基地开放课题若有被撤项的，撤项当年和第二年取消该学科或研究机构所有人员申报基地开放课题资格。
五、经费管理
（一）经费资助
每项基地开放课题资助经费额度为2万元。课题立项后即资助1万元，课题中期检查合格后资助另外1万元。
（二）经费预算
1．项目申请立项时要求合理编制经费预算，经费开支范围和标准严格遵循国家和北京市财政局、北京市教委、北京市哲学社会科学规划办公室和学校的相关规定。
2．开放课题经费主要支付项目研究工作所需文献资料费（购买图书、文献检索、资料复印、成果印刷和装订费等）、发表论文版面费、著作出版费、国内差旅费、市内调研交通费、低值易耗材料费、课题组成员培训费、专家咨询费、学生劳务费等。
（三）经费支出
1．开放课题经费专款专用，由项目负责人严格按照批准的预算计划使用，不得超支。
2．所有校内外项目负责人均需到学院路校区财务办公室办理课题费用支出手续，发票付款单位请写“北京联合大学”全称。课题经费支出的签字审批权限和报销流程，按照学校财务处有关规定执行。
3．使用开放课题经费购置数据库、软件、图书资料等资产，严格执行国有资产管理的审核、招投标等有关规定，涉及政府采购等事项，需按照国家、北京市和学校相关规定执行。
4．项目负责人有义务配合基地接受学校主管部门对项目的进展情况、完成情况和经费使用情况进行绩效考评，并接受学校审计、财务、纪检等部门的检查、监督、审计。
六、其他
1．《北京学研究基地开放课题申请书》《北京学研究基地开放课题中期检查表》、《北京学研究基地开放课题结项申请表》《北京学研究基地开放课题延期结项申请表》《北京学研究基地开放课题负责人变更申请表》电子版均可登录基地网站（http://bjstudy.buu.edu.cn）首页下载。
2．本办法自2020年1月1日起施行，以前年度的基地课题管理办法废止。
3．本办法由北京学研究基地办公室负责解释。
1

